## Sheet1
文学与新闻传播学院2017届毕业论文工作进程表
| 时间 | 工作内容
第一阶段 | 2016年9月16日前 | 成立学院毕业论文工作领导小组，确定指导教师。
| 2016年9月17日——9月20日 | 各位老师向系主任提供参考选题，系主任审核选题。
| 2016年9月25日前 | 系主任将审核后的初步选题交学院教务办。
| 2016年9月28日——10月9日 | 公示选题，学生选题。
| 2016年10月10日——10月14日 | 系主任复核学生初选题目。
| 2016年10月17日——10月21日 | 指导教师与学生见面，细化题目后报论文题目给系主任，学院毕业论文工作领导小组审核选题。
| 2016-10-25 | 公示“毕业论文指导安排表”。
| 2016年10月28日——11月4日 | 指导教师给学生下达任务书。
| 2016年11月5日——11月7日 | 各系检查任务书，学院毕业论文工作领导小组审定任务书。
| 2016-11-15 | 指导教师指导学生开展毕业论文开题工作，组织开题报告会。每个学生必须参加开题报告会，开题合格者，可以进入下一阶段写作；开题不合格者，必须整改，经指导教师同意后，才能进入下一阶段写作。
第二阶段 | 2016年11月中旬 | 学生进入论文写作阶段。
| 2016年12月下旬 | 进行毕业论文中期检查。中期检查合格者，可以进入下一阶段写作；不合格者，必须整改，经指导教师同意后，才能进入下一阶段写作。
| 2017-01-01 | 学生完成论文二稿，指导教师予以指导。如果学生未按要求完成二稿，指导教师可以终止学生继续毕业论文写作，并报学院教务办。
| 2017年4月20日前 | 学生完成论文定稿，指导教师完成论文评阅，并指导学生准备答辩。
第三阶段 | 2017年4月下旬 | 成立毕业论文答辩委员会，进行毕业论文评阅及答辩，毕业论文成绩评定。
| 2017年5月中旬 | 毕业论文缓答辩。
| 2017年6月上旬 | 向教务处提交总结报告，并向学校推荐优秀论文。
| 2017年6月中旬 | 完成毕业论文相关资料归档。
文学与新闻传播学院
2016/9/1