## Sheet1
文新学院2013届毕业生毕业论文工作计划
| 时间 | 工作内容
第一阶段 | 2012年9月16日前 | 成立学院毕业论文工作领导小组，确定指导教师。
| 2012年9月20日——10月7日 | 各位老师向系主任提供参考选题，系主任审核选题。
| 2012年10月12日前 | 系主任将审核后的初步选题交学院教务办。
| 2012年10月15日——10月19日 | 公示选题，学生选题。
| 2012-10-29 | 系主任审核学生初选题目，学院毕业论文工作领导小组审核选题，公示“毕业论文指导安排表”。
| 2012年11月中旬 | 指导教师给学生下达任务书。
| 2012年11月下旬 | 各系检查任务书，学院毕业论文工作领导小组审定任务书。
| 2012-12-01 | 指导教师指导学生开展毕业论文开题工作，组织开题报告会。
第二阶段 | 2013年1月——3月 | 学生进入论文写作阶段。
| 2013-04-01 | 进行毕业论文中期检查。
| 2013年4月下旬 | 学生完成论文二稿，指导教师予以指导。
| 2013年5月下旬 | 学生完成论文定稿，指导教师完成论文评阅，并指导学生准备答辩。
第三阶段 | 2013年6月上旬 | 成立毕业论文答辩委员会，进行毕业论文答辩，毕业论文成绩评定。
| 2013年6月中旬 | 向教务处提交总结报告，并向学校推荐优秀论文。
| 2013年6月下旬 | 毕业论文相关资料归档。